# KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Năm: 2026

| TT | Nội dung | # Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Người/Đơn vị chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Mục tiêu 1: Xây dựng hệ thống tài liệu QLCL theo quyết định 2429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hoạt động 1: Xây dựng 5 cuốn sổ tay, 2.0 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Thị Bình |
|  | Hoạt động 2: Xây dựng 35 quy trình quản lý, 2.0 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Thái Hòa |
|  | Hoạt động 3: Xây dựng 150 biểu mẫu. 2.0 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Thị Ngọc Trâm |
|  | Kết quả (nếu có): Hoàn thiện hệ thống tài liệu và ký ban hành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mục tiêu 2: Áp dụng hệ thống tài liệu QLCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hoạt động 1: Xây dựng được 40 bộ hồ sơ QLCL |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | NV Khoa VS-MD |
|  | Hoạt động 2: Duy trì ghi chép đầy đủ thông tin trong các biểu mẫu |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | NV Khoa VS-MD |
|  | Kết quả (nếu có): Hoàn thiện 40 bộ hồ sơ QLCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. | Mục tiêu 3: Theo dõi 3 chỉ số chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hoạt động 1: Theo dõi chỉ số tỉ lệ mẫu bị từ chối |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Nguyễn Thị Kim Phượng |
|  | Hoạt động 2: Theo dõi chỉ số tỉ lệ kết quả ngoại kiểm đạt |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Nguyễn Thị Ngọc Trâm |
|  | Hoạt động 3: Theo dõi chỉ số sự hài lòng của khách hàng |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Nguyễn Thị Bích Phượng |
|  | Kết quả (nếu có): Tỉ lệ mẫu bị từ chối <5%, Tỉ lệ kết quả ngoại kiểm đạt >90%, sự hài lòng KH > 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gia Lai, ngày 06 tháng 01 năm 2026

| GIÁM ĐỐC Vũ Tuấn Anh | TRƯỞNG KHOA Nguyễn Thị Bình | NGƯỜI LẬP Nguyễn Thái Hòa |
| --- | --- | --- |